## Slide 1: Lessons Learned
Proj001 / Proj002 / Proj003

## Slide 2: Lista de Projetos
Projeto | Título | Responsável | Status
Proj001 | Título do projeto | Nome do líder do projeto | Concluído
Proj002 | Título do projeto | Nome do líder do projeto | Concluído
Proj003 | Título do projeto | Nome do líder do projeto | Concluído

## Slide 3
Proj001

## Slide 4: Proj001 – [Título do Projeto]
[Objetivo e Descrição curta do projeto]
Objetivo e Descrição Curta
Complexidade: [Baixa/Média/Alta]
Equipe do Projeto
[Nome 01]
[Nome 02]
[Nome 03]
[Nome 04]

## Slide 5: Lição Aprendida
Resultado Obtido:
Ação Executada:
Situação:
Lição Aprendida:

## Slide 6: Lição Aprendida [1]
Resultado Obtido: Na reunião seguinte de apresentação do projeto ao casal cliente, a esposa não gostou e não aceitou a cozinha no estilo “cozinha americana”, solicitando que o projeto foi alterado novamente para o modo como estava antes.
Ação Executada: O projetista acatou o pedido e, prontamente, refez o projeto da cozinha.
Situação: O esposo da cliente entrou em contato direto com um de nossos projetistas e solicitou que a cozinha da residência fosse projetada novamente, passando a ser no estilo “cozinha americana”.
Lição Aprendida: Antes de realizar alterações em um projeto, precisamos consultar as partes interessadas envolvidas ou impactadas pela alteração, visando evitar retrabalhos.

## Slide 7: Lição Aprendida [2]
Resultado Obtido: Além de ter causado um grande atraso na entrega do projeto, a empresa teve que assumir gratuitamente os custos do trabalho adicional e da manutenção desta nova funcionalidade no futuro.
Ação Executada: O membro da equipe acatou a solicitação de imediato e adicionou a nova funcionalidade ao Blog, porém, acabou lhe tomando muito mais dias de trabalho do que imaginava.
Situação: Após o início do projeto de construção de um Blog, o cliente ligou para um membro da equipe e lhe solicitou a inclusão de uma nova funcionalidade, aparentemente muito simples de ser desenvolvida em poucas horas.
Lição Aprendida: Qualquer solicitação do cliente que venha a ser realizada para um membro da equipe do projeto deve ser direcionada para o gerente de projetos ou a gestão da empresa, para que seja avaliada/negociada antes de ser aceita.

## Slide 8: Lição Aprendida [3]
Resultado Obtido: A obra parou por 30 dias, houve um grande retrabalho por parte do calculista e muito desgaste com o cliente por conta do atraso. O prejuízo financeiro foi considerável.
Ação Executada: A obra foi interrompida e o calculista teve que refazer o projeto de fundações da edificação, de modo que a sobreposição entre sapatas seja evitada.
Situação: Ao cavar para executar as fundações da edificação, percebeu-se uma sobreposição entre a sapata da nova edificação com uma sapata de uma edificação vizinha existente.
Lição Aprendida: Antes de iniciar um projeto, os riscos envolvidos devem ser identificados e tratados. Neste caso, poderia ter sido solicitada ao cliente a planta geral da área envolvida, o projeto estrutural das edificações vizinhas ou ainda providenciada uma conferência in loco.

## Slide 9
Proj002

## Slide 10: Proj002 – [Título do Projeto]
[Objetivo e Descrição curta do projeto]
Objetivo e Descrição Curta
Complexidade: [Baixa/Média/Alta]
Equipe do Projeto
[Nome 01]
[Nome 02]
[Nome 03]
[Nome 04]

## Slide 11: Lição Aprendida [1]
Resultado Obtido: Na reunião seguinte de apresentação do projeto ao casal cliente, a esposa não gostou e não aceitou a cozinha no estilo “cozinha americana”, solicitando que o projeto foi alterado novamente para o modo como estava antes.
Ação Executada: O projetista acatou o pedido e, prontamente, refez o projeto da cozinha.
Situação: O esposo da cliente entrou em contato direto com um de nossos projetistas e solicitou que a cozinha da residência fosse projetada novamente, passando a ser no estilo “cozinha americana”.
Lição Aprendida: Antes de realizar alterações em um projeto, precisamos consultar as partes interessadas envolvidas ou impactadas pela alteração, visando evitar retrabalhos.

## Slide 12
Proj003

## Slide 13: Proj003 – [Título do Projeto]
[Objetivo e Descrição curta do projeto]
Objetivo e Descrição Curta
Complexidade: [Baixa/Média/Alta]
Equipe do Projeto
[Nome 01]
[Nome 02]
[Nome 03]
[Nome 04]

## Slide 14: Lição Aprendida [1]
Resultado Obtido: Na reunião seguinte de apresentação do projeto ao casal cliente, a esposa não gostou e não aceitou a cozinha no estilo “cozinha americana”, solicitando que o projeto foi alterado novamente para o modo como estava antes.
Ação Executada: O projetista acatou o pedido e, prontamente, refez o projeto da cozinha.
Situação: O esposo da cliente entrou em contato direto com um de nossos projetistas e solicitou que a cozinha da residência fosse projetada novamente, passando a ser no estilo “cozinha americana”.
Lição Aprendida: Antes de realizar alterações em um projeto, precisamos consultar as partes interessadas envolvidas ou impactadas pela alteração, visando evitar retrabalhos.